## 房子装修预算
序号 | 房间 | 分类 | 项目 | 预计支出 | 实际支出 | 数量 | 单位 | 单价 | 参考品牌 | 型号 | 购买地点 | 负责人及 联系方式 | 已支付 | 备注
1 | 客厅 | 硬装材料 | 地转 |  | 0 | 0 | 平米 | 0 |  |  | 百家
2 |  |  | 涂料（底漆+面漆） |  | 0 | 0 | L | 90 |  |  | 百家
3 |  |  | 石膏线 |  | 0 | 0 | 米 | 20 |  |  | 百家
4 |  |  | 吧台 |  | 0 | 0 |  | 1000 |  |  | 百家
5 |  |  | 异形门 |  | 0 | 0 |  | 2000 |  |  | 百家
6 |  |  | 电视墙 |  | 0 | 0 |  | 800 |  |  | 百家
|  |  | 餐厅背景墙 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 百家
7 |  |  | 电线 |  | 0 | 0 |  | 300 |  |  | 百家
8 |  |  | pvc管材 |  | 0 | 0 |  | 200 |  |  | 百家
9 |  |  | 视频、网线 |  | 0 | 0 |  | 150 |  |  | 百家
10 |  |  | 玄关装饰 |  | 0 | 0 |  | 350 |  |  | 百家
11 |  |  | 辅料（沙子、水泥等） |  | 0 | 0 | 袋 | 30 |  |  | 百家
12 |  | 人工 | 贴地砖 |  | 0 | 0 | m2 | 30 |  |  | 百家
13 |  |  | 水电改造 |  | 0 | 0 | m2 | 25 |  |  | 百家
14 |  |  | 铲墙皮、打腻子、刷漆 |  | 0 | 0 | 批 | 2500 |  |  | 百家
15 |  | 家具 | 沙发 |  | 4980 | 0 | 张 | 3500 |  |  | 自购 |  | 是
16 |  |  | 茶几 |  | 1200 | 0 | 个 | 800 |  |  | 自购 |  | 否
17 |  |  | 餐桌 |  | 2000 | 0 | 张 | 1000 |  |  | 自购 |  | 是
18 |  |  | 座椅 |  | 0 | 0 | 把 | 200 |  |  | 自购 |  | 是
19 |  |  | 电视柜 |  | 1500 | 0 | 个 | 500 |  |  | 自购 |  | 否
20 |  |  | 置物架 |  | 0 | 0 | 个 | 300 |  |  | 自购 |  | 否
21 |  |  | 鞋柜（包括换鞋凳） |  | 1200 | 0 | 个 | 500 |  |  | 自购 |  | 否
22 |  | 家电 | 电视 |  | 5000 | 0 | 台 | 3000 |  |  | 自购 |  | 否
23 |  |  | 空调 |  | 0 | 0 | 个 | 2500 |  |  | 自购 |  | 否
24 |  |  | 顶灯 |  | 900 | 0 | 顶 | 300 |  |  | 自购 |  | 是
|  |  | 进户灯 |  | 300 | 0 | 个 | 300 |  |  | 自购 |  | 是
|  |  | 餐灯 |  | 450 | 0 | 个 |  |  |  | 自购 |  | 是
26 |  | 软装 | 小地毯 |  | 0 | 0 | 张 | 250 |  |  | 自购 |  | 否
27 |  |  | 窗帘 |  | 3000 | 0 | 套 | 1000 |  |  | 自购 |  | 否
28 |  |  | 墙贴 |  | 0 | 0 | 套 | 400 |  |  | 自购 |  | 否
29 |  | 其他 | 开关面板、等 |  | 0 | 0 | 个 | 20 |  |  | 百家
30 |  |  | 客厅总费用 | [10 empty] | 20530
31 | 主卧 | 硬装材料 | 涂料（底漆+面漆） |  | 0 | 0 | L | 90 |  |  | 百家
32 |  |  | 石膏线 |  | 0 | 0 | 米 | 20 |  |  | 百家
33 |  |  | 门 |  | 0 | 0 | 个 | 1800 |  |  | 百家
34 |  |  | 地板 |  | 0 | 0 | m2 | 250 |  |  | 百家
35 |  |  | 飘窗台石 |  | 0 | 0 | m2 | 200 |  |  | 百家
36 |  | 人工 | 铺地板 |  | 0 | 0 | m2 | 15 |  |  | 百家
37 |  |  | 贴飘窗面板 |  | 0 | 0 | 次 | 50 |  |  | 百家
38 |  | 家具 | 整体衣柜 |  | 0 | 0 | 套 | 3000 |  |  | 自购 |  | 否
39 |  |  | 床（包括床头柜） |  | 0 | 0 | 张 | 4000 |  |  | 自购 |  | 否
40 |  |  | 床垫 |  | 0 | 0 | 个 | 1500 |  |  | 自购 |  | 否
|  |  | 飘窗榻榻米 |  | 0 | [5 empty] | 自购 |  | 否
41 |  |  | 卧室用椅子 |  | 0 | 0 | 把 | 150 |  |  | 自购 |  | 否
42 |  |  | 梳妆桌（含镜子） |  | 1500 | 0 | 份 | 200 |  |  | 自购 |  | 否
43 |  | 家电 | 顶灯 |  | 250 | 0 | 盏 | 300 |  |  | 自购 |  | 是
44 |  |  | 床头灯 |  | 0 | 0 | 个 | 80 |  |  | 自购 |  | 否
45 |  |  | 空调 |  | 0 | 0 | 个 | 500 |  |  | 自购 |  | 否
46 |  | 软装 | 床上用品 |  | 0 | 0 | 套 | 500 |  |  | 自购 |  | 否
47 |  |  | 窗帘 |  | 0 | 0 | 套 | 600 |  |  | 自购 |  | 否
48 |  |  | 飘窗靠垫 |  | 0 | 0 | 个 | 50 |  |  | 自购 |  | 否
49 |  |  | 床背景墙 |  | 0 | 0 |  | 400 |  |  | 自购 |  | 否
50 |  |  | 卧室总费用 | [10 empty] | 1750
51 | 次卧 | 硬装材料 | 涂料（底漆+面漆） |  | 0 | 0 | L | 90 |  |  | 百家
52 |  |  | 石膏线 |  | 0 | 0 | 米 | 20 |  |  | 百家
53 |  |  | 门 |  | 0 | 0 | 个 | 1800 |  |  | 百家
54 |  |  | 地板 |  | 0 | 0 | m2 | 250 |  |  | 百家
55 |  |  | 飘窗台石 |  | 0 | 0 | m2 | 200 |  |  | 百家
56 |  | 人工 | 铺地板 |  | 0 | 0 | m2 | 15 |  |  | 百家
57 |  |  | 贴飘窗面板 |  | 0 | 0 | 次 | 50 |  |  | 百家
58 |  | 家具 | 整体衣柜 |  | 4291 | 0 | 套 | 3000 |  |  | 自购 |  | 是
|  |  | 电脑椅 |  | 500 | [5 empty] | 自购 |  | 否
59 |  |  | 床（包括床头柜） |  | 0 | 0 | 张 | 4000 |  |  | 自购 |  | 否
60 |  |  | 床垫 |  | 0 | 0 | 个 | 1500 |  |  | 自购 |  | 否
61 |  |  | 卧室用椅子 |  | 0 | 0 | 把 | 150 |  |  | 自购 |  | 否
62 |  |  | 置物架 |  | 0 | 0 | 份 | 200 |  |  | 自购 |  | 否
63 |  | 家电 | 顶灯 |  | 100 | 0 | 盏 | 300 |  |  | 自购 |  | 否
64 |  |  | 床头灯 |  | 0 | 0 | 个 | 80 |  |  | 自购 |  | 否
65 |  |  | 电扇或冷气扇 |  | 0 | 0 | 个 | 500 |  |  | 自购 |  | 否
66 |  | 软装 | 床上用品 |  | 0 | 0 | 套 | 500 |  |  | 自购 |  | 否
67 |  |  | 窗帘 |  | 0 | 0 | 套 | 600 |  |  | 自购 |  | 否
69 |  |  | 床背景墙 |  | 0 | 0 |  | 400 |  |  | 自购 |  | 否
70 |  |  | 次卧总费用 | [10 empty] | 4891
71 | 儿童房 | 硬装材料 | 涂料（底漆+面漆） |  | 0 | 0 | L | 90 |  |  | 百家
72 |  |  | 石膏线 |  | 0 | 0 | 米 | 20 |  |  | 百家
73 |  |  | 门 |  | 0 | 0 | 个 | 1800 |  |  | 百家
74 |  |  | 地板 |  | 0 | 0 | m2 | 250 |  |  | 百家
75 |  |  | 飘窗台石 |  | 0 | 0 | m2 | 200 |  |  | 百家
76 |  | 人工 | 铺地板 |  | 0 | 0 | m2 | 15 |  |  | 百家
77 |  |  | 贴飘窗面板 |  | 0 | 0 | 次 | 50 |  |  | 百家
78 |  | 家具 | 游戏用品 |  | 0 | 0 | 套 | 3000 |  |  | 自购 |  | 否
81 |  |  | 小床 |  | 0 | 0 | 份 | 200 |  |  | 自购 |  | 否
82 |  | 家电 | 顶灯 |  | 366 | 0 | 盏 | 300 |  |  | 自购 |  | 否
83 |  |  | 台灯 |  | 0 | 0 | 个 | 500 |  |  | 自购 |  | 否
84 |  | 软装 | 窗帘 |  | 0 | 0 | 套 | 500 |  |  | 自购 |  | 否
85 |  |  | 照片 |  | 0 | 0 | 套 | 600 |  |  | 自购 |  | 否
86 |  |  | 书房总费用 | [10 empty] | 366
87 | 厨房 | 硬装材料 | 墙砖 |  | 0 | 0 | m | 100 |  |  | 百家
88 |  |  | 地砖 |  | 0 | 0 | m | 150 |  |  | 百家
89 |  |  | 吊顶（包含卫生间） |  | 0 | 0 | 套 | 1500 |  |  | 百家
90 |  |  | 门 |  | 0 | 0 | 个 | 1000 |  |  | 百家
91 |  |  | 整体橱柜 |  | 0 | 0 | m | 1400 |  |  | 百家
92 |  |  | 配件（橱柜配套增） |  | 0 | 0 | 套 | 500 |  |  | 百家
93 |  | 人工 | 贴墙、地转 |  | 0 | 0 | m2 | 30 |  |  | 百家
94 |  |  | 橱柜、水槽、热水器管道安装 |  | 0 | 0 |  | 300 |  |  | 百家
95 |  | 厨具 | 锅碗瓢勺 |  | 0 | 0 | 套 | 1000 |  |  | 自购 |  | 否
96 |  |  | 刀具及其他 |  | 0 | 0 | 套 | 400 |  |  | 自购 |  | 否
97 |  |  | 置物架、壁挂等 |  | 0 | 0 | 套 | 300 |  |  | 自购 |  | 否
98 |  | 家电 | 冰箱 |  | 3599 | 0 | 个 | 3000 |  |  | 自购 |  | 否
99 |  |  | 抽油烟机 |  | 3325 | 0 | 个 | 2000 |  |  | 自购 |  | 是
100 |  |  | 燃气灶 |  | 1296 | 0 | 个 | 1000 |  |  | 自购 |  | 是
101 |  |  | 消毒柜 |  | 0 | 0 | 个 | 600 |  |  | 自购 |  | 否
102 |  |  | 净水器 |  | 2000 | 0 | 个 | 600 |  |  | 自购 |  | 否
103 |  |  | 灯 |  | 0 | 0 | 个 | 150 |  |  | 百家
104 |  |  | 厨房总费用 | [10 empty] | 10220
105 | 卫生间 | 硬装材料 | 墙砖 |  | 0 | 0 | m2 | 100 |  |  | 百家
106 |  |  | 地砖 |  | 0 | 0 | m2 | 150 |  |  | 百家
107 |  |  | 吊顶（与厨房一起） |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 百家
108 |  |  | 门 |  | 0 | 0 | 扇 | 1000 |  |  | 百家
109 |  |  | 淋浴区隔断 |  | 0 | 0 | m | 200 |  |  | 百家
110 |  |  | 花洒 |  | 0 | 0 | 个 | 600 |  |  | 百家
111 |  |  | 马桶 |  | 0 | 0 | 个 | 1800 |  |  | 百家
|  |  | 镜子含框 |  | 0 | 0 | 个 |  |  |  | 百家
|  |  | 龙头 |  | 0 | [5 empty] | 百家
|  |  | 浴室套件（毛巾架） |  | 300 | [5 empty] | 自购 |  | 否
|  |  | 脸盆 |  | 0 | [5 empty] | 百家
112 |  |  | 整体台盆柜 |  | 0 | 0 | 个 | 2500 |  |  | 百家
113 |  |  | 水管 |  | 0 | 0 | 米 | 20 |  |  | 百家
114 |  |  | 地漏 |  | 0 | 0 | 个 | 30 |  |  | 百家
115 |  |  | 防水涂料 |  | 0 | 0 | 桶 | 200 |  |  | 百家
116 |  |  | 装饰马赛克 |  | 0 | 0 | 米 | 200 |  |  | 百家
117 |  | 人工 | 干卫敲墙及封装 |  | 0 | 0 |  | 500 |  |  | 百家
118 |  |  | 贴墙地砖（与厨房一起算了） |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 百家
119 |  |  | 防水、测压 |  | 0 | 0 |  | 100 |  |  | 百家
120 |  |  | 安装马桶、淋浴设备等 |  | 0 | 0 |  | 100 |  |  | 百家
121 |  | 家电 | 热水器 |  | 3449 | 0 |  | 0 |  |  | 自购 |  | 是
122 |  |  | 洗衣机 |  | 2063 | 0 |  | 0 |  |  | 自购 |  | 是
123 |  |  | 浴霸（含在集成吊顶） |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 百家
124 |  |  | 灯 |  | 0 | 0 |  | 100 |  |  | 百家
125 |  |  | 卫生间总费用 | [10 empty] | 5812
126 | 阳台 | 硬装材料 | 整体无框阳台 |  | 0 | 0 | 套 | 2000 |  |  | 百家
127 |  |  | 纱窗（包括卧室） |  | 0 | 0 | 个 | 100 |  |  | 百家
128 |  |  | 地砖（洗衣房） |  | 0 | 0 | m2 | 100 |  |  | 百家
129 |  |  | 涂料（底漆+面漆） |  | 0 | 0 | L | 90 |  |  | 百家
130 |  |  | 洗衣房封闭 |  | 0 | 0 | 套 | 1000 |  |  | 百家
131 |  |  | 拖布池 |  | 0 | 0 | 个 | 400 |  |  | 百家
132 |  | 家具 | 地柜（包括木地板） |  | 0 | 0 | 个 | 2000 |  |  | 百家
133 |  |  | 自动晾衣架 |  | 0 | 0 | 个 | 200 |  |  | 自购 |  | 否
134 |  |  | 储物柜 |  | 0 | 0 | 套 | 500 |  |  | 自购 |  | 否
135 |  | 家电 | 灯 |  | 0 | 0 | 个 | 100 |  |  | 自购 |  | 否
136 |  | 软装 | 床上用品（褥子等） |  | 0 | 0 | 套 | 400 |  |  | 自购 |  | 否
137 |  |  | 阳台窗帘 |  | 0 | 0 | 付 | 1500 |  |  | 自购 |  | 否
138 |  |  | 柱子美化 |  | 0 | 0 | 套 | 150 |  |  | 自购 |  | 否
139 |  |  | 阳台总费用 | [10 empty] | 0
140 | 其他 | 安装 | 燃气阀门和三通 |  | 65 | 1 | 套 | 65 |  |  | 自购 |  | 是
141 |  |  | 燃气管安装 |  | 60 | 0 | 个 | 0 |  |  | 自购 |  | 是
|  |  | 燃气热水器安装 |  | 455 | [5 empty] | 自购 |  | 是
142 |  |  | 有线电视 |  | 0 | 0 | 个 | 0 |  |  | 自购 |  | 是
143 |  |  | 宽带 |  | 0 | 0 | 个 | 0 |  |  | 自购 |  | 是
144 |  |  | 水电 |  | 0 | 0 | 个 | 0 |  |  | 自购 |  | 是
145 |  |  | 开通总费用 | [10 empty] | 580
146 |  | 装修公司 | 基础装修费用 |  | 28239 | 0 | 个 | 0 |  |  | 自购 |  | 是
147 |  |  | 主材费用 |  | 39714 | 1 | 次 | 300 |  |  | 自购 |  | 是
|  |  | 次卧电路位置修改 |  | 260 | [5 empty] | 自购 |  | 否
148 |  |  | 砸墙 |  | 300 | 0 | 个 | 0 |  |  | 自购 |  | 是
|  |  | 背景墙 |  | 2000 | [5 empty] | 自购 |  | 否
|  |  | 纱窗 |  | 700 | [5 empty] | 自购 |  | 否
|  |  | 百家壁纸 |  | 1800 | [5 empty] | 自购 |  | 是 | 退人工费、一卷壁纸、一袋辅料； 退卧室背景墙壁纸
|  |  | 儿童房壁纸 |  | 1245 | [5 empty] | 自购 |  | 是
|  |  | 米素壁纸 |  | 2047 | [5 empty] | 自购 |  | 是 | 退一卷壁纸
149 |  |  | 定做柜子 |  | 5278 | 0 | 个 | 0 |  |  | 自购 |  | 是
|  |  | 灯带、射灯 |  | 811 | [5 empty] | 自购 | 18rmb*13m | 是
|  |  | 主灯灯源 |  | 206 | [5 empty] | 自购 | 140-66 | 是
|  |  | 杂项费 |  | 950 | 0 | 个 | 0 |  |  | 自购 |  | 否
|  |  | 基础退款 |  | -1110 | [5 empty] | 自购 |  | 否
|  |  | 主材退款 |  | -1330 | [5 empty] | 自购 |  | 否 | 退100元角阀软管费用
150 |  |  | 活动优惠 |  | -1000 | 0 | 个 | 0 |  |  | 自购 |  | 是
151 |  |  | 其他总费用 | [10 empty] | 80110
总价 | [13 empty] | 124259
硬装材料总价 | [13 empty] | 300
家具总价 | [13 empty] | 12380
家电总价 | [13 empty] | 22632
软装及厨具等 | [13 empty] | 3000
设计费 | [13 empty] | 0
人工费 | [13 empty] | 0
其他 | [13 empty] | 580

## 房子装修决算
序号 | 房间 | 分类 | 项目 | 实际支出 | 应付 | 数量 | 单位 | 单价 | 品牌 | 型号 | 购买地点 | 负责人及 联系方式 | 备注
1 | 整体 | 硬装材料 | 电线 | 674 | 674 | 1 |  | 674
2 | 整体 | 硬装材料 | pvc电线管、下水管、弯头等 | 749 | 749 | 1 |  | 749
3 | 整体 | 硬装材料 | 视频、网线、电话线 | 248 | 248 | 1 |  | 248
4 | 整体 | 硬装材料 | 过门石 | 223 | 223.2 | 2.79 | M | 80
5 | 整体 | 硬装材料 | 水泥 | 770 | 800 | 40 | 袋 | 20
6 | 整体 | 硬装材料 | 沙子 | 400 | 400 | 4 | 吨 | 100
7 | 整体 | 硬装材料 | 砖块 | 16 | 16 | 40 | 块 | 0.4
8 | 整体 | 硬装材料 | 木材及配料（钢钉胶水） | 2823 | 2823 | 1 | 批 | 2823
9 | 整体 | 硬装材料 | 面板（插座、开关） | 427 | 427 | 1 | 批 | 427
10 | 整体 | 硬装材料 | 涂料、油漆（底漆+面漆）及辅料 | 2937 | 2937 | 1 | 批 | 2937
11 | 整体 | 人工 | 水电改造及安装 | 1500 | 1575 | 63 | m2 | 25
12 | 整体 | 人工 | 铲墙皮（all） | 200 | 200 | 100 | m2 | 2
13 | 整体 | 人工 | 砸墙（三处） | 0 | 0 | 3 | 处 | 0
14 | 整体 | 人工 | 找平、粉墙、包管、墙面处理 | 1050 | 1050 | 1 | 批 | 1050
15 | 整体 | 人工 | 打孔 | 80 | 80 | 4 | 个 | 20
16 | 整体 | 人工 | 贴墙地砖（厅、厨卫、阳台）刷防水 | 3500 | 2450 | 98 | m2 | 25
17 | 整体 | 人工 | 刷墙面油涂料及木器漆 | 2000 | 2000 | 1 | 批 | 2000
18 | 客厅 | 硬装材料 | 地转 | 1848 | 1848 | 66 | 片 | 28
19 | 客厅 | 硬装材料 | 石膏线 | 300 | 300 | 25 | 米 | 12
20 | 客厅 | 硬装材料 | 吧台 | 1509 | 1509 | 1 | 个 | 1509
21 | 客厅 | 硬装材料 | 玄关装饰 | 0 | 350 | 1 |  | 350
22 | 客厅 | 家具 | 沙发 | 4502 | 4502 | 1 | 张 | 4502
23 | 客厅 | 家具 | 茶几 | 1359 | 1359 | 1 | 个 | 1359
24 | 客厅 | 家具 | 餐桌 | 999 | 999 | 1 | 张 | 999
25 | 客厅 | 家具 | 座椅 |  | 800 | 4 | 把 | 200
26 | 客厅 | 家具 | 鞋柜+鱼缸 | 1100 | 1100 | 1 | 套 | 1100
27 | 客厅 | 家电 | 电视 |  | 3000 | 1 | 台 | 3000 | 夏普、sony
28 | 客厅 | 家电 | 空调 |  | 2500 | 1 | 个 | 2500 | 格力、美的、海尔
29 | 客厅 | 家电 | 玄关灯 | 129 | 129 | 1 | 个 | 129
30 | 客厅 | 家电 | 顶灯 | 450 | 450 | 1 | 顶 | 450
31 | 客厅 | 家电 | 餐灯 | 180 | 180 | 1 | 个 | 180
32 | 客厅 | 软装 | 小地毯 |  | 250 | 1 | 张 | 250
33 | 客厅 | 软装 | 窗帘 | 1100 | 1100 | 1 | 套 | 1100
34 | 客厅 | 软装 | 钟表 | 69 | 69 | 1 | 个 | 69
35 | 客厅 | 软装 | 墙贴 |  | 400 | 1 | 套 | 400 | 淘宝网购
36 | 卧室 | 硬装材料 | 石膏线 | 150 | 150 | 12.5 | 米 | 12
37 | 卧室 | 硬装材料 | 门 | 850 | 850 | 1 | 个 | 850
38 | 卧室 | 硬装材料 | 地板 | 2660 | 2585 | 11 | m2 | 235
39 | 卧室 | 硬装材料 | 飘窗台石 | 327 | 327.8 | 1.49 | m2 | 220
40 | 卧室 | 人工 | 铺地板 |  | 165 | 11 | m2 | 15
41 | 卧室 | 人工 | 安装窗台石及磨边、运送费 | 126 | 126 | 1 | 次 | 126
42 | 卧室 | 家具 | 整体衣柜 |  | 3000 | 1 | 套 | 3000
43 | 卧室 | 家具 | 床（包括床头柜） |  | 4000 | 1 | 张 | 4000
44 | 卧室 | 家具 | 床垫 |  | 1500 | 1 | 个 | 1500
45 | 卧室 | 家具 | 卧室用椅子 |  | 300 | 2 | 把 | 150
46 | 卧室 | 家电 | 顶灯 | 270 | 270 | 1 | 盏 | 270
47 | 卧室 | 家电 | 床头灯 |  | 160 | 2 | 个 | 80
48 | 卧室 | 家电 | 电扇或冷气扇 |  | 500 | 1 | 个 | 500
49 | 卧室 | 软装 | 床上用品 |  | 500 | 1 | 套 | 500
50 | 卧室 | 软装 | 窗帘 | 600 | 600 | 1 | 套 | 600
51 | 卧室 | 软装 | 飘窗靠垫 |  | 100 | 2 | 个 | 50
52 | 卧室 | 软装 | 钟表 | 49 | 49 | 1 | 个 | 49
53 | 卧室 | 软装 | 床背景墙 |  | 400 | 1 |  | 400
54 | 厨房 | 硬装材料 | 墙砖 | 1760 | 1760 | 220 | 块 | 8
55 | 厨房 | 硬装材料 | 花砖 | 150 | 160 | 4 | 块 | 40
56 | 厨房 | 硬装材料 | 地砖 | 405 | 405 | 81 | 块 | 5
57 | 厨房 | 硬装材料 | 吊顶 | 1080 | 1080 | 1 | 套 | 1080
58 | 厨房 | 硬装材料 | 煤气管（暗管作废） | 50 | 50 | 5 | m | 10
59 | 厨房 | 硬装材料 | 煤气管（燃气表接灶） | 105 | 125 | 2.5 | m | 50
60 | 厨房 | 硬装材料 | 门（秒杀赠品） | 0 | 650 | 1 | 个 | 650
61 | 厨房 | 硬装材料 | 整体橱柜 | 5900 | 5480.8 | 4.42 | m | 1240
62 | 厨房 | 硬装材料 | 水槽及龙头 | 1925 | 1925 | 1 | 个 | 1925
63 | 厨房 | 硬装材料 | 拖布池 | 220 | 220 | 1 | 个 | 220
64 | 厨房 | 硬装材料 | 洗衣机/拖把池龙头+角阀 | 106 | 106 | 1 | 批 | 106
65 | 厨房 | 厨具 | 锅碗瓢勺 |  | 1000 | 1 | 套 | 1000
66 | 厨房 | 厨具 | 刀具 | 0 |  | 1 | 套
67 | 厨房 | 厨具 | 炒具 | 0 |  | 1 | 套
68 | 厨房 | 厨具 | 置物架、壁挂等 |  | 300 | 1 | 套 | 300 | 宜家或淘宝
69 | 厨房 | 家电 | 冰箱 |  | 3000 | 1 | 个 | 3000 | 西门子、新飞
70 | 厨房 | 家电 | 抽油烟机 | 2200 | 2200 | 1 | 个 | 2200
71 | 厨房 | 家电 | 燃气灶 | 1500 | 1500 | 1 | 个 | 1500
72 | 厨房 | 家电 | 热水器 | 1845 | 1845 | 1 | 个 | 1845
73 | 厨房 | 家电 | 微波炉 |  | 600 | 1 | 个 | 600 | 格兰仕、美的
74 | 厨房 | 家电 | 灯 | 56 | 56 | 1 | 个 | 56
75 | 卫生间 | 硬装材料 | 墙砖 | 1256 | 1256 | 157 | 块 | 8
76 | 卫生间 | 硬装材料 | 地砖 | 210 | 210 | 42 | 块 | 5
77 | 卫生间 | 硬装材料 | 花砖（淋浴区） | 126 | 126 | 9 | 块 | 14
78 | 卫生间 | 硬装材料 | 防水涂料 | 185 | 185 | 1 | 桶 | 185
79 | 卫生间 | 硬装材料 | 901胶水 | 75 | 75 | 1 | 桶 | 75
80 | 卫生间 | 硬装材料 | 吊顶 | 1000 | 1000 | 1 | 套 | 1000
81 | 卫生间 | 硬装材料 | 移门 | 420 | 420 | 1 | 扇 | 420
82 | 卫生间 | 硬装材料 | 挡水条 | 124 | 124 | 1.55 | m | 80
83 | 卫生间 | 硬装材料 | 花洒 | 750 | 750 | 1 | 个 | 750
84 | 卫生间 | 硬装材料 | 马桶 | 700 | 700 | 1 | 个 | 700
85 | 卫生间 | 硬装材料 | 整体台盆柜 | 2525 | 2500 | 1 | 个 | 2500
86 | 卫生间 | 硬装材料 | 地漏 | 83 | 75 | 3 | 个 | 25
87 | 卫生间 | 软装 | 自动皂液器 | 90 | 90 | 1 | 个 | 90
88 | 卫生间 | 硬装材料 | 卫浴五金（角篮、毛巾、浴巾、厕纸架、马桶刷、杯子等） | 588 | 588 | 1 | 批 | 588
89 | 卫生间 | 软装 | 浴帘（有环无杆） | 18 | 18 | 1 | 个 | 18
90 | 卫生间 | 电器 | 灯 | 0 | 0 | 1 |  | 0
91 | 阳台 | 硬装材料 | 整体无框阳台（两个） | 1500 | 3066.68 | 8.85 | m2 | 346.5175
92 | 阳台 | 硬装材料 | 纱窗（包括卧室） |  | 600 | 6 | 个 | 100 | 大自然
93 | 阳台 | 硬装材料 | 墙砖（阳台） | 876 | 876 | 146 | 块 | 6
94 | 阳台 | 硬装材料 | 花砖 | 30 | 30 | 2 | 块 | 15
95 | 阳台 | 硬装材料 | 五金件（把手） | 54 | 54 | 1 |  | 54
96 | 阳台 | 硬装材料 | 榻榻米铺地板 | 730 | 492.8 | 5.6 | m2 | 88
97 | 阳台 | 硬装材料 | 自动晾衣架 | 280 | 280 | 1 | 个 | 280
98 | 阳台 | 家电 | 洗衣机 |  | 2500 | 1 | 个 | 2500 | 海尔、松下、三洋
99 | 阳台 | 家电 | 灯 | 100 | 100 | 1 | 盏 | 100
100 | 阳台 | 软装 | 床上用品（褥子等） |  | 400 | 1 | 套 | 400
101 | 阳台 | 软装 | 阳台窗帘 | 500 | 500 | 1 | 套 | 500
102 | 其他 | 开通费 | 燃气 | 771
103 | 其他 | 开通费 | 有线电视
104 | 其他 | 开通费 | 宽带
105 | 其他 | 开通费 | 水电 | 104
| 其他 | 改装费 | 门禁移位 | 200
106 | 其他 | 杂 | 物业押金或鉴定费 | 1000 | 1000
107 | 其他 | 杂 | 保洁小时工费用 | 100 | 100 | 4 | 小时 | 25
108 | 其他 | 杂 | 甲醛吸收植物或活性炭 |  | 0
109 | 其他 | 杂
110 | 其他 | 杂 | 搬楼费 | 80
111 | 其他 | 杂 | 运输费 | 80 | 0
112 | 其他 | 装修工具 | 扫把 | 15 | 20 | 2 | 个 | 10
113 | 其他 | 装修工具 | 刷子滚筒 | 10
114 | 其他 | 装修工具 | 小刀片 | 15
115 | 其他 | 装修工具 | 梯子 | 220 | 220 | 1 | 个 | 220
116 | 其他 | 设计 | 设计费（包括效果图） | 2000 | 2170 | 62 | m2 | 35
总价 | [12 empty] | 70291
硬装材料总价 | [12 empty] | 40124
家具总价 | [12 empty] | 7960
家电总价 | [12 empty] | 6730
软装及厨具等 | [12 empty] | 2426
设计费 | [12 empty] | 2000
人工费 | [12 empty] | 8456
其他（all） | [12 empty] | 2595
|  |  | 收入 | 抽奖200 | 城市团购网装修日记100
|  |  | 卖废品 | 11
|  |  |  | 3 | 3 | 6.3 | 2.2 |  | 14.5
|  |  |  | 车1.5 | 美容0.4 | 美发0.1 | 房租0.3 | 车耗0.2 | 日常0.4 | 手机0.15
|  |  |  | 税1.5 | 4.5

## 房子装修分析
一、实际支出费用按房间分析
房间 | 实际支出
整体 | 17597
客厅 | 13545
卧室 | 5032
厨房 | 17302
卫生间 | 8150
阳台 | 4070
其他 | 4595
总计 | 70291
二、实际支出费用按分类分析
分类 | 实际支出
硬装材料 | 40124
人工 | 7960
家具 | 6730
家电 | 2426
软装及厨具 | 2000
设计费 | 8456
其他 | 2595
总计 | 70291
三、硬装材料支出大于1000元的项目明细
房间 | 项目 | 实际支出 | 排名
厨房 | 整体橱柜 | 5900 | 1
整体 | 涂料、油漆（底漆+面漆）及辅料 | 2937 | 2
整体 | 木材及配料（钢钉胶水） | 2823 | 3
卧室 | 地板 | 2660 | 4
卫生间 | 整体台盆柜 | 2525 | 5
厨房 | 水槽及龙头 | 1925 | 6
客厅 | 地转 | 1848 | 7
厨房 | 墙砖 | 1760 | 8
客厅 | 吧台 | 1509 | 9
阳台 | 整体无框阳台（两个） | 1500 | 10
卫生间 | 墙砖 | 1256 | 11
厨房 | 吊顶 | 1080 | 12
卫生间 | 吊顶 | 1000 | 13
合计 |  | 28723 | 71.59%
分析得知：硬装材料支出大于1000元的项目共13项，占总硬装材料的72.68%