## 1
宏伟房屋验收Team |  | 建设工程项目整改清单 |  |  | 紫提东郡一期
7#楼 9F-1
2014-11-09
业主：王鑫
编号 | 描述 |  | 图片 | 位置 | 备注
1 | 进户门关闭不严 |  |  | 进户门 | 由物业修整，或更换：装修提示：如果准备在装修阶段更换进户门，也可不修理或更换。
2 | 进户门门框缺少风堵 |  |  | 进户门 | 由物业提供
3 | 进户门上墙体表面裂缝空鼓 |  |  | 进户门 | 剔凿后进行修补 | 装修的时候把表面大白铲掉，贴嵌缝条，表面做再用石膏刮上就解决了
4 | 进户门门边收口不严 |  |  | 进户门 | 需填实打胶处理，装修提示：如果装修进户门内侧，包门口的话可以不需要物业来修理。 | 常规是会包的，但是这个需要看业主的自己喜好，
5 | 客厅地面平整度偏差5MM |  |  | 客厅 | 有物业进行整改
6 | 阳台门连窗四周密封不严， |  |  | 客厅 | 如将该部位窗拆除，外扩至露台，可不做修整，装修提示：外扩阳台应注意露台周边保温层（保温板）厚度，窗框固定点避免过浅，影响窗框牢固性，（推荐品牌：LG好佳喜、海螺）
7 | 东北卧室墙面插座缺少地线连接 |  |  | 卧室
8 | 东北卧室窗执手（把手）关闭不到位 |  |  | 卧室 |  | 这个是窗户的传动器没调好，正常窗的把手开启或是关闭应该在90度的位置，但是现在这个卧室的窗户关闭后是在大概60度~70度的位置，可以让物业来调一下，这个不费劲
9 | 西北卧室窗周围密封不严 |  |  | 卧室 | 打胶封闭 | 装修公司的一般不会管窗户严不严实，如果窗户周边只是需要表面用腻子粉来收边的话，他可能会帮你捎带手干了，但是如果内缝需要填发泡胶的话，这个装修公司是不会做的
11 | 东南卧室插座缺地线连接 |  |  | 卧室 | 由物业整改
12 | 室外空调百叶脱落 |  |  | 室外 | 室外百叶不在装修施工范围内
13 | 厨房卫生间窗口周边未进行抹灰收口，窗锁不住 |  |  | 厨房 | 因为窗执手锁不住，这类问题，不在装修公司解决范畴内 | 区别在于，厨房卫生间的窗没收口抹灰是因为他们活儿没干完，窗户的锁不好使，没办法锁住， 但是上面说窗户密封不严的那个是周边有缝隙 厨房卫生间窗户周边都是一样的问题，发泡还在外面露着呢 那东西是做窗口周边填缝用的，表面得用砂浆盖住
14 | 厨房地热管与墙面缺少固定卡 |  |  | 厨房 | 缺个卡子，这个影响不大，可以自己订个钉子都行
15 | 厨房缺少一个插座盒，电线裸露 |  |  | 厨房 | 由物业增加
16 | 厨房插座电流16A，业主要求更换标准10A |  |  | 厨房 | 更换
17 | 厨房卫生间套管低于地面50MM，业主要求需加高 |  |  | 厨卫 | 加高
18 | 卫生间地面局部空鼓，影响防水效果 |  |  | 卫生间 | 凿除后重新修补，或装修阶段重新施工，装修提示：卫生间与卧室之间的隔墙需将防水告诉由地面上反至1米，淋浴位置将防水高度上反到1.8m
19 | 卫生间插座面板固定不牢 |  |  | 卫生间 | 由物业加固或装修阶段进行更换
20 | 室内所有线盒周边大白处理不到位，且空鼓 |  |  |  | 空鼓部分凿除，重新修补
21 | 地热管不热 |  |  | 分集水器
22 | 可视对讲无背板挂钩，直接与墙面固定 |  |  | 卫生间
23 | 开关面板损坏 |  |  | 卧室 | 可后期装饰装修时更换